## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 注册页面的大体内容 | 注册页面css以及html写完，部分js写完 | 20:40 | 手机号的注册以及验证码的注册 | 自己在网上查找了一些写法和同学教了一些写法。
第二天 | 三个注册页面的内容基本完成 | 三个注册页面的内容基本完成 | 20:00 | 手机号的注册以及验证码的注册 | 更加熟悉了正则表达式和ajax的内容，以及部分css的内容
第三天 | 三个注册登录页面的完善 | 三个注册登录页面的完善 | 16:11 | 雪碧图的写法 | 吸底，正则表达式，插件的初步应用，JQuery的加强理解
第四天 | 三个登录页面的bug完善 | 三个登录也难的bug完善 | 16:50 | 雪碧图的写法 | ajax以及if函数的综合应用继续深入了解
第五天